## 일정
단계 | 작업 내용 | 기간 | 담당자 | 상태
기획 | 요구사항 분석 및 프로젝트 범위 정의 | 1주 | 김기획 | 완료
설계 | 시스템 아키텍처 설계 및 데이터베이스 스키마 작성 | 2주 | 이설계 | 완료
개발 | 프론트엔드 React 컴포넌트 개발 및 백엔드 FastAPI 구현 | 4주 | 박개발 | 진행중
테스트 | 단위 테스트 및 통합 테스트 수행. 커버리지 목표 80% 이상 | 2주 | 최테스트 | 예정
배포 | AWS EC2 서버에 Docker 컨테이너로 배포. CI/CD 파이프라인 구축 | 1주 | 정배포 | 예정
운영 | 모니터링 대시보드 구축 및 장애 대응 프로세스 수립 | 지속 | 전체팀 | 예정